Обеспечение

реализации Республиканской программы Республики Тыва

«Сохранение историко-культурного наследия народов Республики Тыва на 2023-2026 годы»

| Наименование | Источник финансирования | Расходы федерального и республиканского бюджета, тыс. руб / выполненные работы |  |  |  | Всего с 2023 – 2026 гг. | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Утверждение границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Республики Тыва с последующим внесением таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Республиканский бюджет | 69,0/утверждены границы территорий 3 ОКН регионального значения с последующим внесением таких сведений в ЕГРН; В ЕГРН внесены сведения о 4-х ОКН регионального значения | 69,0/ в ЕГРН внесены сведения о 6-ти ОКН регионального значения | 158,0/ в ЕГРН внесены сведения о территориях 24 ОКН федерального значения | 560,0* 72,0* | 1138,0 | Управление по охране объектов культурного наследия Службы по лицензированию РТ |
| Утверждение границ территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Республики Тыва с последующим внесением таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Федеральный бюджет | 579,0/ утверждены границы территорий 25 ОКН федерального значения с последующим внесением таких сведений в ЕГРН | 500,0/ 25 ОКН федерального значения | 500,0/ утверждены границы территорий 17 ОКН федерального значения с последующим внесением таких сведений в ЕГРН | 250,0 (план) | 1829,0 | Управление по охране объектов культурного наследия Службы по лицензированию РТ |
| Утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по охране объектов культурного наследия Службы по лицензированию РТ |
| Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0* | 210,0 | Управление по охране объектов культурного наследия Службы по лицензированию РТ |
| Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения выявленных объектов археологического наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по охране объектов культурного наследия Службы по лицензированию РТ |

## * Договор между Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва и ООО «Центр кадастровых инженеров» на оказание услуг по подготовке электронных документов (в XML формате) для внесения сведений о границах территорий объектов культурного наследия в ЕГРН на стадии подписания.

## * Договор между Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва и ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва на оказание услуг по определению границ территорий, а также предметов охраны объектов культурного наследия федерального значения на стадии подписания.

## * Договор между Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва и ООО «Научно-производственное объединение «Археология и историко-культурная экспертиза» на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на стадии подписания.